## Gantt Chart
Startup Name:
Month Report:
Department:
| Task | Start Date | Working Day | Duration | End Date | Complete percentage | Work days complete | Complete To | Completed | Remaining | Holidays
| Task 1 | 2023-01-02 | 3 | 3 | 2023-01-04 | 100% | 3 | 2023-01-04 | 3 | 0 | Holiday 1 | 2023-01-01
| Task 2 | 2023-01-05 | 6 | 8 | 2023-01-12 | 100% | 6 | 2023-01-12 | 8 | 0 | holiday 2 | 2023-01-26
| Task 3 | 2023-01-12 | 3 | 5 | 2023-01-16 | 70% | 2.1 | 2023-01-15 | 4 | 1
| Task 4 | 2023-01-14 | 4 | 5 | 2023-01-18 | 80% | 3.2 | 2023-01-17 | 4 | 1
| Task 5 | 2023-01-19 | 2 | 4 | 2023-01-22 | 0% | 0 | 2023-01-18 | 0 | 4
| Task 6 | 2023-01-21 | 2 | 3 | 2023-01-23 | 0% | 0 | 2023-01-20 | 0 | 3
| Task 7 | 2023-01-24 | 4 | 7 | 2023-01-30 | 0% | 0 | 2023-01-23 | 0 | 7
| Task 8 | 2023-01-28 | 2 | 3 | 2023-01-30 | 0% | 0 | 2023-01-27 | 0 | 3
Formulas:
End Date = WORKDAY([Start Date],[Working Day],P8:P9)-1
Complete To = WORKDAY([Start Date],[Work days complete],P8:P9)-1